## Frontend
Project | HosPic
Sprint Nº | Sprint II
Version | 1
Date | 2023-05-28
Test Plan
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Steps | Priority | Severity | Expected Results | Obtained Results | Results
Desarrollar la estructura básica del login y registro de usuario, así cómo implementar el detalle de producto. | Como usuario autenticado, quiero poder puntuar los productos con estrellas para dar mi opinión a otros usuarios. | TC01 | Valoraciones y reseñas del producto | ingresar como usuario, ir a la seccion de productos, ir a detalle del producto y visualizar valoraciones o reseñas de otros usuarios. | Baja | Baja | Mostrar claramente la sección de valoraciones o reseñas en la página de detalles del producto. |  | Not Run
|  | TC02 | puntuacion del producto | ingresar como usuario, seleccionar un producto, valorar el producto de una escala del 1 al 5, siendo 5 la valoracion mas allta. | Baja | Baja | Permitir a los usuarios autenticados puntuar un producto en una escala de estrellas de 1 a 5 |  | Not Run
|  | TC06 | [6 empty] | Not Run
| Como usuario, quiero poder ver el promedio de la puntuación realizada por otros usuarios en el listado de productos para saber si es recomendable. | TC07 | Visualizar puntuacion de los productos | acceder al producto en cuestion y poder visualizar puntuacion que otorgaron otros usuarios | Baja | Baja | Que se visualice la puntuación de los productos en función a las valoraciones de los usuarios. |  | Not Run
|  | TC08 | Actualizacion automática de la puntuación media del producto | ir a la seccion de productos, en reseñas poder mantener actualizacion de las mismas. | Baja | Baja | Que se pueda actualizar automáticamente la puntuación media del producto en función de las valoraciones de los usuarios. |  | Not Run
|  | TC9 | Numero de valoracion y Puntuacion media | Mostrar la puntuación media del producto y el número de valoraciones en la lista de resultados de búsqueda y en la página de detalles del producto | Baja | Baja | Mostrar la puntuación media del producto y el número de valoraciones en la lista de resultados de búsqueda y en la página de detalles del producto |  | Not Run
|  | TC10 | [6 empty] | Not Run
| OPCION DESKTOP: Como usuario quiero poder filtrar por una categoría para solo ver los productos que me interesan. | TC31 | Visualizar 4 categorias | Ir a la seccion Categorias y visualizar 4 tipos de categorias de producto | Alta | Alta | En la sección de categorías se deberá ver al menos 4 categorías. |  | Not Run
|  | TC32 | Filtro de productos por categoria | interactuar con el panel de filtros, filtrar por categorias, mostrar solo aquellos que correspondan a lo seleccionado | Alta | Alta | El sistema debe permitir al usuario filtrar los productos por categoría, y mostrar sólo aquellos que correspondan a la selección realizada. |  | Not Run
|  | TC33 | visualizacion de dos productos en simulteneo | ir a la seccion de productos, visualizar dos productos diferentes en simultaneo | Alta | Alta | Se requiere que el sistema permita la visualización de dos productos simultáneamente en pantalla, para mejorar la experiencia del usuario y facilitar la comparación de características de ambos productos. |  | Not Run
| OPCION TABLET: Como usuario quiero poder filtrar por una categoría para solo ver los productos que me interesan. | TC34 | Visualizar 2 categorias | Ir a la seccion Categorias y visualizar 2 tipos de categorias de producto | Alta | Alta | En la sección de categorías se deberá ver al menos 2 categorías. |  | Not Run
|  | TC35 | visualizacion de dos productos en simulteneo | ir a la seccion de productos, visualizar dos productos diferentes en simultaneo | Alta | Alta | Se requiere que el sistema permita la visualización de dos productos simultáneamente en pantalla, para mejorar la experiencia del usuario y facilitar la comparación de características de ambos productos. |  | Not Run
|  | TC16 | [6 empty] | Not Run
|  | TC17 | [6 empty] | Not Run
|  | TC18 | [6 empty] | Not Run
| OPCION MOBILE: Como usuario quiero poder filtrar por una categoría para solo ver los productos que me interesan. | TC36 | Visualizar 1 categoria | ir a la seccion "Categorias" y visualizar una sola categoria de producto en pantalla | Alta | Alta | En la sección de categorías se deberá ver una categoría |  | Not Run
|  | TC37 | Visualizacion de un producto | ir a la seccion de productos y visualizar un producto en pantalla | Alta | Alta | "El sistema debe permitir al usuario filtrar los productos por categoría, y mostrar sólo aquellos que correspondan a la selección realizada, así como visualizar la sección de recomendaciones con los productos más destacados de la búsqueda . " |  | Not Run
| Como administrador, quiero crear nuevas categorías de productos para poder organizarlos y hacer más fácil la navegación para los clientes. | TC38 | Agregar categoría | Ingresar como rol de administrador, ir a la seccion de categorias, presionar agregar, cargar categoria con sus correspondientes atributos: ID,titulo, descripcion y URL de imagen. | Alta | Alta | Poder crear categorias de productos y organizarlas facilitando la navegacion del cliente |  | Not Run
|  | TC22 | [6 empty] | Not Run
|  | TC23 | [6 empty] | Not Run
|  | TC24 | [6 empty] | Not Run
| Como administrador, quiero poder asignar categorías a los productos para organizar el catálogo y facilitar la búsqueda de productos por parte de los clientes. | TC25 | Asignacion de categoria a un producto | ingresar como usuario administrador, en la seccion de categorias agregar productos existentes en alguna de ellas segun corresponda | Alta | Alta | Que se pueda asignar una a un producto desde el panel de administración del sitio web de manera fácil e intuitiva. |  | Not Run
|  | TC26 | creacion de nuevas categorias | ir al panel de administracion, ingresar como usuario admin, ir a la seccion de categorias, crear una categoria segun corresponda | Alta | Alta | Poder permitir la creación de nuevas categorías desde el panel de administración, si no existen las categorías adecuadas para el producto. |  | Not Run
|  | TC27 | [6 empty] | Not Run
|  | TC28 | [6 empty] | Not Run
|  | TC29 | [6 empty] | Not Run

## Backend
Project | HosPic
Sprint Nº | Sprint II
Version | 1
Date | 2023-05-28
Test Plan
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Steps | Priority | Severity | Expected Results | Obtained Results | Results
Como administrador, quiero poder agregar y eliminar productos para mantener actualizado el catálogo de productos disponibles y ofrecer una selección precisa y completa a los usuarios. | Como administrador, quiero poder eliminar un producto para mantener una lista actualizada y precisa de los productos disponibles. | TC01 | Agregar producto. | Verificar que un producto agregado se encuentran en la base de datos | Bja | Baja | Al agregar un producto, este es añadido a la base de datos | Todavia no se realizo esta funcionalidad. | Not Run
|  | TC02 | Eliminar producto. | Verificar que al eliminar un producto deja de existir en la base de datos | Bja | Baja | Al eliminar un producto, este deja de existir en la base de datos | Todavia no se realizo esta funcionalidad. | Not Run
|  | TC03 | Producto repetido | Verificar que no se encuentran productos repetidos | Bja | Baja | No existen dos registros de un mismo producto | Todavia no se realizo esta funcionalidad. | Not Run

## Caso de Prueba
Test Case
Id
| <Id> | [6 empty] | Not set | Not Set | Other | E2E | Yes | Not Set | Not Automated | Draft | PASS
[8 empty] | Blocker | High | Smoke | API | No | Positive | To be Automated | Actual | FAIL
| Title | [5 empty] | Satuts | Critical | Medium | Functional | Unit |  | Negative | Automated | Deprecated | Not Run
| <Título> | [5 empty] | Actual | Major | Low | Regression |  |  | Destructive
[8 empty] | Normal |  | Security
| Description | [6 empty] | Minor |  | Usability
| <Descripcion del caso de prueba> | [6 empty] | Trivial |  | Performance
Acceptance
Compatibility
Integration
Exploratory
| Suite |  |  |  |  | Severity | Priority
| <Test suite a la que pertenece> |  |  |  |  | Not set | Not Set
| Type |  |  |  |  | Layer | Is Flaky?
| Functional |  |  |  |  | E2E | Yes
| Milestone |  | Behavior |  |  | Automation Status
| <Version actual> |  | Positive |  |  | To be Automated
Conditions
| Pre-conditions |  |  |  | Post-conditions
| <Precondiciones> |  |  |  | <Poscondiciones>
Test Data
<Datos de prueba>
Steps
| Number | Action |  | Input data |  | Expected result | Attachments
| 1 | Se accede a la pagina de inicio
| 2 | Se coloca el usuario |  | Usuario: mail@gmail.com
| 3 | Se coloca contraseña |  | Password: 123456
| 4 | Se clickea "ingresar" |  |  |  | El sistema accede a la pagina principal
Note on H38: ====== ID#AAAAx38aZfk Autor (2023-05-25 22:48:00) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No dejen la columna de expected result vacia, siempre en todos los casos deben colocar que se espera por mas simple que parezca
Note on H43: ====== ID#AAAAx38aZfo Autor (2023-05-25 22:48:00) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aqui hay que colocar que se espera que pase cuando se introduce la contraseña. Por lo general en los formularios de login la contraseña no se muestra y en su lugar se muestran puntos. Esa es una valudacion que podrian hacer