## Frontend
Project | HosPic
Sprint Nº | Sprint II
Version | 1
Date | 2023-05-25
Test Plan
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Steps | Priority | Severity | Expected Results | Obtained Results | Results
Desarrollar la estructura básica del login y registro de usuario, así cómo implementar el detalle de producto. | Como usuario anónimo, quiero poder registrarme en el sitio para poder acceder a funcionalidades extras. | TC01 | Registro en el sitio. | 1- ingresar a la pagina. 2- clikear boton de registrarse. 3- Ingresar Nombre. 4- Apellido. 5- Ingresar direccion de correo electronico. 6- Ingresar contradeña | Alta | Alta | Que la pagina tenga campos para completar Nombre, apellido, direccion de correo electronico y contraseña. | Se observa los campos para completar Nombre, apellido, direccion de correo electronico y contraseña. | Run
| Como usuario, quiero poder iniciar sesión en mi cuenta para acceder a información personal y realizar reservas de manera más fácil. | TC02 | Iniciar sesion. | 1- Ingresar a la pagina. 2- clikear en boton Iniciar Sesion. 3- En el pagina para iniciar sesion ingresar correo electronico. 4- Ingresar contraseña. | Alta | Alta | Una vez que ingresemos a la pagina de iniciar sesion, que haya campos para ingresar correo electronico y contraseña. | Se observa que estan los campos para ingresar correo electronico y contraseña. | Run
|  | TC03 | Mensaje de error. | 1- Ingresar a la pagina. 2- clikear en boton Iniciar Sesion. 3- En el pagina para iniciar sesion ingresar correo electronico incorrecto. 4- Mostrara un mensaje de error "Correo ingresado incorrecto" 4- Corregir el correo electronico ingresado. 5- Ingresar contraseña incorrecta. 6- Mostrara in mensaje de error "Contraseña ingresada incorrecta" | Alta | Alta | Mostrar mensaje de error al ingresar mal correo electronico "Correo ingresado incorrecto" o contraseña incorrecta "Contraseña ingresada incorrecta". | No se muestra mensaje de error al ingresar mal correo electronico "Correo ingresado incorrecto" o contraseña incorrecta "Contraseña ingresada incorrecta". | Not Run
|  | TC4 | Acceso a informcion personal. | 1- Ingresar a la pagina. 2- clikear en boton Iniciar Sesion. 3- En el pagina para iniciar sesion ingresar correo electronico. 4- Ingresar contraseña. 5- Dirigir a la pagina principal de usuario logeado. | Alta | Alta | Se espera que al iniciar sesión el usuario acceda a su informacion personal, y las funcionalidades disponibles. | Al iniciar sesión el usuario acceda a su informacion personal, y las funcionalidades disponibles. | Run
|  | TC5 | Inicio de sesion | 1- Ingresar a la pagina. 2- clikear en boton Iniciar Sesion. 3- En el pagina para iniciar sesion ingresar correo electronico. 4- Ingresar contraseña. 5- Dirigir a la pagina principal de usuario logeado. 6- Ver el nombre en la parte superior derecha. | Alta | Alta | Se espera que al iniciar sesion se indique el nombre del usuario. | Al iniciar sesion se indique el nombre del usuario. | Run
|  |  |  | 1- Ingresar a la pagina. 2- clikear en boton Iniciar Sesion. 3- En el pagina para iniciar sesion ingresar correo electronico. 4- Ingresar contraseña. 5- Dirigir a la pagina principal de usuario logeado. 6- Ver el nombre en la parte superior derecha. 7- Que aparezca un avatar con la inicial del nombre. | Alta | Alta | Se espera que al iniciar sesion haya un avatar con las iniciales del usuario. | No se observa al iniciar sesion haya un avatar con las iniciales del usuario. | Not Run
|  |  |  | 1- Ingresar a la pagina. 2- clikear en boton Iniciar Sesion. 3- En el pagina para iniciar sesion ingresar correo electronico. 4- Ingresar contraseña. 5- Dirigir a la pagina principal de usuario logeado. 6- Que aparezca un link de cierre de sesion. | Alta | Alta | Se espera que en la pagina de inicio de sesion el usuario tenga la posibilidad de cerrar sesion. | Se observa en la pagina de inicio de sesion, la posibilidad de cerrar sesion. | Run
| Como usuario autenticado, quiero poder cerrar sesión para poder navegar el sitio anónimamente. | TC6 | Cerrar sesión. | 1- Ingresar a la pagina. 2- clikear en boton Iniciar Sesion. 3- En el pagina para iniciar sesion ingresar correo electronico. 4- Ingresar contraseña. 5- Dirigir a la pagina principal de usuario logeado. 6- Clikear en el link de cierre de sesion. | Alta | Alta | Se espera que el usuario al cerrar sesion aparezca un mensaje avisando que se cerro la sesion de forma exitosa, de esta manera le da seguridad al usuario cuando deja de usar la cuenta. | No se observa al cerrar sesion un mensaje avisando que se cerro la sesion de forma exitosa, de esta manera le da seguridad al usuario cuando deja de usar la cuenta. | Not Run
1- Ingresar a la pagina. 2- clikear en boton Iniciar Sesion. 3- En el pagina para iniciar sesion ingresar correo electronico. 4- Ingresar contraseña. 5- Dirigir a la pagina principal de usuario logeado. 6- Clikear en el link de cierre de sesion. 7- Que aparezca un cartel avisando que la sesion fue cerrada correctamente.
|  | TC7 | Anular funcionalidades al cerrar sesión. | 1- Ingresar a la pagina. 2- clikear en boton Iniciar Sesion. 3- En el pagina para iniciar sesion ingresar correo electronico. 4- Ingresar contraseña. 5- Dirigir a la pagina principal de usuario logeado. 6- Clikear en el link de cierre de sesion. 7- Que aparezca un cartel avisando que la sesion fue cerrada correctamente. 8- Verificar que las funcionalidades no esten habilitadas al cerrar la sesion. | Alta | Alta | En caso de que el usuario quiera realizar alguna funcionalida no disponible debera dirigirlo a la pagina de logueo o al campo de logueo. Asegurarse de que el cierre de sesión sea efectivo y que el usuario no pueda acceder a las funcionalidades disponibles solo para usuarios autenticados después de cerrar la sesión. | El usuario al realizar alguna funcionalida no disponible no lo dirige a la pagina de logueo o al campo de logueo. Asegurarse de que el cierre de sesión sea efectivo y que el usuario no pueda acceder a las funcionalidades disponibles solo para usuarios autenticados después de cerrar la sesión. | Not Run
1- Ingresar a la pagina. 2- clikear en boton Iniciar Sesion. 3- En el pagina para iniciar sesion ingresar correo electronico. 4- Ingresar contraseña. 5- Dirigir a la pagina principal de usuario logeado. 6- Clikear en el link de cierre de sesion. 7- Que aparezca un cartel avisando que la sesion fue cerrada correctamente. 8- Verificar que las funcionalidades no esten habilitadas al cerrar la sesion. 9- Al querer realizar algo que requiera autenticacion redireccionar a la pagina de logueo.
|  | TC8 | Navegar sin estar logueado. | 1- Ingresar a la pagina. 2- clikear en boton Iniciar Sesion. 3- En el pagina para iniciar sesion ingresar correo electronico. 4- Ingresar contraseña. 5- Dirigir a la pagina principal de usuario logeado. 6- Clikear en el link de cierre de sesion. 7- Que aparezca un cartel avisando que la sesion fue cerrada correctamente. 8- Solo permitir navegar por alguna categoria. | Alta | Alta | Que se permita al usuario continuar navegando el sitio web como usuario anónimo después de cerrar la sesión. | Que se permita al usuario continuar navegando el sitio web como usuario anónimo después de cerrar la sesión. | Run
| Como usuario quiero poder visualizar en detalle el producto, las Imágenes de un producto para tener una idea clara de cómo se ve y facilitar mi decisión de reserva. | TC9 | Imágenes del producto | 1- Ingresar a la pagina. 2- clikear en boton Iniciar Sesion. 3- En el pagina para iniciar sesion ingresar correo electronico. 4- Ingresar contraseña. 5- Dirigir a la pagina principal de usuario logeado. 6- Clikear en un producto. 7- Dirigir a la pagina del producto y ver las imagenes del producto. | Alta | Alta | Ver bloque de imágenes | Se ven las imágenes | Run
|  | TC10 | Disposicion de imágenes. | 1- Ingresar a la pagina. 2- clikear en boton Iniciar Sesion. 3- En el pagina para iniciar sesion ingresar correo electronico. 4- Ingresar contraseña. 5- Dirigir a la pagina principal de usuario logeado. 6- Clikear en un producto. 7- Dirigir a la pagina del producto y ver las imagenes del producto. Ver 5 imágenes, en la izquierda imágenes principal, a la derecha una grilla de 2 filas y 2 columnas en total 4 imágenes. | Alta | Alta | Debe presentar un bloque al 100 % del ancho del contenedor que incluye 5 imágenes. Las mismas deben estar distribuidas del siguiente modo: ❏ Mitad izquierda del bloque: imagen principal. ❏ Mitad derecha distribuida en una grilla de 2 filas y 2 columnas que incluya 4 imágenes. | Cumple con las imágenes | Not Run
|  | TC11 | Ver mas | 1- Ingresar a la pagina. 2- clikear en boton Iniciar Sesion. 3- En el pagina para iniciar sesion ingresar correo electronico. 4- Ingresar contraseña. 5- Dirigir a la pagina principal de usuario logeado. 6- Clikear en un producto. 7- Dirigir a la pagina del producto y ver las imagenes del producto. Ver 5 imágenes, en la izquierda imágenes principal, a la derecha una grilla de 2 filas y 2 columnas en total 4 imágenes. 8 -Click con el cursor en Ver Mas. 9- Acceder a todas las imágenes. | Alta | Alta | El bloque debe incluir en su región inferior derecha el texto “Ver Más”, el cual, permitirá acceder a un componente de galería de imágenes para ver todas las imágenes disponibles del producto. | Se ve en la región inferior derecha el texto “Ver Más”, el cual, permitirá acceder a un componente de galería de imágenes para ver todas las imágenes disponibles del producto. | Run
| Como usuario quiero poder visualizar las características de un producto para saber con qué comodidades cuenta. | TC12 | Caracteristicas del producto. | 1- Ingresar a la pagina. 2- clikear en boton Iniciar Sesion. 3- En el pagina para iniciar sesion ingresar correo electronico. 4- Ingresar contraseña. 5- Dirigir a la pagina principal de usuario logeado. 6- Clikear en un producto. 7- Dirigir a la pagina del producto y ver las imagenes del producto. Ver 5 imágenes, en la izquierda imágenes principal, a la derecha una grilla de 2 filas y 2 columnas en total 4 imágenes. 8 -Click con el cursor en Ver Mas. 9- Acceder a todas las imágenes. 10- Mostrar en el contenedor las caracteristicas del producto. | Alta | Alta | Crear un bloque que cubra el 100 % del contenedor que incluya: ❏ Título subrayado ❏ Ver la distribución en una línea 4 características con su icono asociado | Se cumple con el bloque de que cubra el 100%. | Run
| Como usuario autenticado, quiero poder puntuar los productos con estrellas para dar mi opinión a otros usuarios. | TC13 | Valoraciones y reseñas del producto | ingresar como usuario, ir a la seccion de productos, ir a detalle del producto y visualizar valoraciones o reseñas de otros usuarios. | Baja | Baja | Mostrar claramente la sección de valoraciones o reseñas en la página de detalles del producto. |  | Not Run
|  | TC14 | puntuacion del producto | ingresar como usuario, seleccionar un producto, valorar el producto de una escala del 1 al 5, siendo 5 la valoracion mas allta. | Baja | Baja | Permitir a los usuarios autenticados puntuar un producto en una escala de estrellas de 1 a 5 |  | Not Run
|  | TC15 | [6 empty] | Not Run
| Como usuario, quiero poder ver el promedio de la puntuación realizada por otros usuarios en el listado de productos para saber si es recomendable. | TC16 | Visualizar puntuacion de los productos | acceder al producto en cuestion y poder visualizar puntuacion que otorgaron otros usuarios | Baja | Baja | Que se visualice la puntuación de los productos en función a las valoraciones de los usuarios. |  | Not Run
|  | TC17 | Actualizacion automática de la puntuación media del producto | ir a la seccion de productos, en reseñas poder mantener actualizacion de las mismas. | Baja | Baja | Que se pueda actualizar automáticamente la puntuación media del producto en función de las valoraciones de los usuarios. |  | Not Run
|  | TC18 | Numero de valoracion y Puntuacion media | Mostrar la puntuación media del producto y el número de valoraciones en la lista de resultados de búsqueda y en la página de detalles del producto | Baja | Baja | Mostrar la puntuación media del producto y el número de valoraciones en la lista de resultados de búsqueda y en la página de detalles del producto |  | Not Run
|  | TC19 | [6 empty] | Not Run
| OPCION DESKTOP: Como usuario quiero poder filtrar por una categoría para solo ver los productos que me interesan. | TC20 | Visualizar 4 categorias | Ir a la seccion Categorias y visualizar 4 tipos de categorias de producto | Alta | Alta | En la sección de categorías se deberá ver al menos 4 categorías. |  | Not Run
|  | TC21 | Filtro de productos por categoria | interactuar con el panel de filtros, filtrar por categorias, mostrar solo aquellos que correspondan a lo seleccionado | Alta | Alta | El sistema debe permitir al usuario filtrar los productos por categoría, y mostrar sólo aquellos que correspondan a la selección realizada. |  | Not Run
|  | TC22 | visualizacion de dos productos en simulteneo | ir a la seccion de productos, visualizar dos productos diferentes en simultaneo | Alta | Alta | Se requiere que el sistema permita la visualización de dos productos simultáneamente en pantalla, para mejorar la experiencia del usuario y facilitar la comparación de características de ambos productos. |  | Not Run
| OPCION TABLET: Como usuario quiero poder filtrar por una categoría para solo ver los productos que me interesan. | TC23 | Visualizar 2 categorias | Ir a la seccion Categorias y visualizar 2 tipos de categorias de producto | Alta | Alta | En la sección de categorías se deberá ver al menos 2 categorías. |  | Not Run
|  | TC24 | visualizacion de dos productos en simulteneo | ir a la seccion de productos, visualizar dos productos diferentes en simultaneo | Alta | Alta | Se requiere que el sistema permita la visualización de dos productos simultáneamente en pantalla, para mejorar la experiencia del usuario y facilitar la comparación de características de ambos productos. |  | Not Run
|  | TC25 | [6 empty] | Not Run
|  | TC26 | [6 empty] | Not Run
|  | TC27 | [6 empty] | Not Run
| OPCION MOBILE: Como usuario quiero poder filtrar por una categoría para solo ver los productos que me interesan. | TC28 | Visualizar 1 categoria | ir a la seccion "Categorias" y visualizar una sola categoria de producto en pantalla | Alta | Alta | En la sección de categorías se deberá ver una categoría |  | Not Run
|  | TC29 | Visualizacion de un producto | ir a la seccion de productos y visualizar un producto en pantalla | Alta | Alta | "El sistema debe permitir al usuario filtrar los productos por categoría, y mostrar sólo aquellos que correspondan a la selección realizada, así como visualizar la sección de recomendaciones con los productos más destacados de la búsqueda . " |  | Not Run
| Como administrador, quiero crear nuevas categorías de productos para poder organizarlos y hacer más fácil la navegación para los clientes. | TC30 | Agregar categoría | Ingresar como rol de administrador, ir a la seccion de categorias, presionar agregar, cargar categoria con sus correspondientes atributos: ID,titulo, descripcion y URL de imagen. | Alta | Alta | Poder crear categorias de productos y organizarlas facilitando la navegacion del cliente |  | Not Run
|  | TC31 | [6 empty] | Not Run
|  | TC32 | [6 empty] | Not Run
|  | TC33 | [6 empty] | Not Run
| Como administrador, quiero poder asignar categorías a los productos para organizar el catálogo y facilitar la búsqueda de productos por parte de los clientes. | TC34 | Asignacion de categoria a un producto | ingresar como usuario administrador, en la seccion de categorias agregar productos existentes en alguna de ellas segun corresponda | Alta | Alta | Que se pueda asignar una a un producto desde el panel de administración del sitio web de manera fácil e intuitiva. |  | Not Run
|  | TC35 | creacion de nuevas categorias | ir al panel de administracion, ingresar como usuario admin, ir a la seccion de categorias, crear una categoria segun corresponda | Alta | Alta | Poder permitir la creación de nuevas categorías desde el panel de administración, si no existen las categorías adecuadas para el producto. |  | Not Run

## Backend
Project | HosPic
Sprint Nº | Sprint II
Version | 1
Date | 2023-05-25
Test Plan
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Steps | Priority | Severity | Expected Results | Obtained Results | Results
Desarrollar la estructura básica del login y registro de usuario, así cómo implementar el detalle de producto. | Como usuario, quiero poder iniciar sesión en mi cuenta para acceder a información personal y realizar reservas de manera más fácil. | TC01 | Registrar Usuario | Verificar que el usuario se agrego correctamente en la base de datos | Alta | Alta | Al registrarse el usuario debe quedar en la base de datos. |  | Not Run
| Como usuario, quiero poder iniciar sesión en mi cuenta para acceder a información personal y realizar reservas de manera más fácil. | TC02 | Validar los datos ingresados. | Validar que los campos de nombre, apellido, la dirección de correo electrónico y contraseña del usuario cumplan con reglas para prevenir errores en los datos proporcionados. | Alta | Alta | Que muestre una notificacion de advertencia en rojo indicando cual de los campos no cumple con los requerimientos necesarios. |  | Not Run
| Como administrador, quiero poder eliminar un producto para mantener una lista actualizada y precisa de los productos disponibles. | TC03 | Agregar producto. | Verificar que un producto agregado se encuentran en la base de datos | Bja | Baja | Al agregar un producto, este es añadido a la base de datos | Todavia no se realizo esta funcionalidad. | Not Run
|  | TC04 | Eliminar producto. | Verificar que al eliminar un producto deja de existir en la base de datos | Bja | Baja | Al eliminar un producto, este deja de existir en la base de datos | Todavia no se realizo esta funcionalidad. | Not Run
|  | TC05 | Producto repetido | Verificar que no se encuentran productos repetidos | Bja | Baja | No existen dos registros de un mismo producto | Todavia no se realizo esta funcionalidad. | Not Run

## CP TC1
Test Case
Id
| TC1 | [6 empty] | Not set | Not Set | Other | E2E | Yes | Not Set | Not Automated | Draft | PASS
[8 empty] | Blocker | High | Smoke | API | No | Positive | To be Automated | Actual | FAIL
| Title | [5 empty] | Satuts | Critical | Medium | Functional | Unit |  | Negative | Automated | Deprecated | Not Run
| Registro en el sitio. | [5 empty] | Actual | Major | Low | Regression |  |  | Destructive
[8 empty] | Normal |  | Security
| Description | [6 empty] | Minor |  | Usability
| Que la pagina tenga campos para completar Nombre, apellido, direccion de correo electronico y contraseña. | [6 empty] | Trivial |  | Performance
Acceptance
Compatibility
Integration
Exploratory
| Suite |  |  |  |  | Severity | Priority
| <Test suite a la que pertenece> |  |  |  |  | Not set | Not Set
| Type |  |  |  |  | Layer | Is Flaky?
| Functional |  |  |  |  | E2E | Yes
| Milestone |  | Behavior |  |  | Automation Status
| <Version actual> |  | Positive |  |  | Not Automated
Conditions
| Pre-conditions |  |  |  | Post-conditions
| <Precondiciones> |  |  |  | <Poscondiciones>
Test Data
<Datos de prueba>
Steps
| Number | Action |  | Input data |  | Expected result | Attachments
| 1 | Se accede a la pagina de inicio
| 2 | Click en boton crear cuenta
| 3 | En campo Nombre colocar nombre |  | Nombre: Leonel
| 4 | En campo Apellido colocar apellido |  | Apellido: Cabello
| 5 | En campo Correo electronico colocar Correo electronico |  | Correo: leonel_cabello@hotmail.com
| 6 | En campo Contraseña colocar contraseña |  | Contraseña: 123456
| 7 | Se clickea "Registrarse" |  |  |  | El sistema accede a la pagina principal

## Caso de Prueba
Test Case
Id
| TC1 | [6 empty] | Not set | Not Set | Other | E2E | Yes | Not Set | Not Automated | Draft | PASS
[8 empty] | Blocker | High | Smoke | API | No | Positive | To be Automated | Actual | FAIL
| Title | [5 empty] | Satuts | Critical | Medium | Functional | Unit |  | Negative | Automated | Deprecated | Not Run
| Registro en el sitio. | [5 empty] | Actual | Major | Low | Regression |  |  | Destructive
[8 empty] | Normal |  | Security
| Description | [6 empty] | Minor |  | Usability
| <Descripcion del caso de prueba> | [6 empty] | Trivial |  | Performance
Acceptance
Compatibility
Integration
Exploratory
| Suite |  |  |  |  | Severity | Priority
| <Test suite a la que pertenece> |  |  |  |  | Not set | Not Set
| Type |  |  |  |  | Layer | Is Flaky?
| Functional |  |  |  |  | E2E | Yes
| Milestone |  | Behavior |  |  | Automation Status
| <Version actual> |  | Positive |  |  | To be Automated
Conditions
| Pre-conditions |  |  |  | Post-conditions
| <Precondiciones> |  |  |  | <Poscondiciones>
Test Data
<Datos de prueba>
Steps
| Number | Action |  | Input data |  | Expected result | Attachments
| 1 | Se accede a la pagina de inicio
| 2 | Se coloca el usuario |  | Usuario: mail@gmail.com
| 3 | Se coloca contraseña |  | Password: 123456
| 4 | Se clickea "ingresar" |  |  |  | El sistema accede a la pagina principal
Note on H38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No dejen la columna de expected result vacia, siempre en todos los casos deben colocar que se espera por mas simple que parezca
Note on H43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aqui hay que colocar que se espera que pase cuando se introduce la contraseña. Por lo general en los formularios de login la contraseña no se muestra y en su lugar se muestran puntos. Esa es una valudacion que podrian hacer